## Transversal
ETAPA |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE
PLANEACION | Formulación | Formulación: Diseño y planificación de estrategias y acciones orientadas a prevenir riesgos de corrupción, mejorar la transparencia institucional y promover una cultura ética dentro de la entidad. | Planeación y/o quien haga sus veces. Lider de procesos
| Validación | Validación: Publicación de la versión inicial del Programa en la sección “Programa de Transparencia y Ética Pública” del sitio web institucional por un período de 15 días calendario, con el objetivo de recibir comentarios, sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía y partes interesadas, para su posible incorporación si se consideran pertinentes | Planeación y/o quien haga sus veces
| Consolidación | Consolidar la versión inicial del PTEP con base en los aportes y observaciones recibidos durante la etapa de validación, garantizando su coherencia con los lineamientos normativos y las necesidades institucionales | Planeación y/o quien haga sus veces
| Aprobación | La versión consolidada del PTEP, será presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD, quien será la instancia encargada de la aprobación. | Planeación y/o quien haga sus veces Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| Publicación | La versión final del PTEP, una vez aprobada por el CIGD, será publicada en la sección de transparencia del sitio web institucional, de acuerdo con los lineamientos que disponga el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el asunto. | Planeación y/o quien haga sus veces
| Ejecución | Los líderes de proceso y sus equipos son responsables de implementar y hacer seguimiento a las actividades previstas en el Programa | Planeación y/o quien haga sus veces. Lider de procesos
MONITOREO, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN | Monitoreo | Diseñar las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública, conforme a las directrices emitidas por Planeación y/o quien haga sus veces | Líderes de procesos y sus respectivos equipos de trabajo
Liderar el seguimiento y la ejecución de las actividades del Programa, garantizando el cumplimiento de las acciones estratégicas del componente programático bajo su responsabilidad
Efectuar, en conjunto con Planeación y/o quien haga sus veces, el seguimiento semestral de las actividades asignadas
| Administración | Liderar todas las etapas del ciclo del Programa y presentar informes sobre el cumplimiento de los componentes programático y transversal. | Planeación y/o quien haga sus veces
Consolidar las actividades que conforman el Programa de Transparencia y Ética Pública.
Socializar el contenido del Programa para su validación, ajuste y aprobación en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Reunir y remitir semestralmente a la Oficina de Control Interno las evidencias del avance y cumplimiento de todas las actividades que integran el componente programático
| Supervisión | Supervisar y velar por la correcta implementación, administración y seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública | La Alta Dirección, Comité de Gestión y Desempeño Instituciona
Aprobar la formulación inicial del Programa, así como cualquier modificación o reformulación que se realice
Consolidar el Programa como una herramienta estratégica de gestión, alineada con los objetivos institucionales y la gestión general de la entidad.
| Auditoría, evaluación y mejora. | Realizar el seguimiento semestral al Programa de Transparencia y Ética Pública | Oficina de Control Interno
Desarrollar actividades de auditoría, evaluación y formulación de propuestas orientadas a la mejora continua del Programa

## Gestion del Riesgo
Acciones Estrategicas | Actividad | Producto | Dependencia Responsable | Delegado/líder del proceso | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Fecha para la entrega de evidencias | Observaciones | Semestre |  | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[19 empty] | 1 | 2 | EVIDENCIA | ESTADO | EVIDENCIA | ESTADO
1.1. Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | Actualizar de matriz de riesgos de la entidad conforme al V7 del DAFP | 1. Matriz de riesgos actualizada | Planeación y/o quien haga sus veces | Lideres de proceso | [10 empty] | X |  | Los primeros 15 días calendario del mes de diciembre del año en curso |  |  | X
|  | 2. Divulgar el mapa de riesgos al interior del instituto para asegurar su conocimiento general. | [13 empty] | X | Los primeros 15 días calendario del mes de diciembre del año en curso |  |  | x
|  | 3. Monitorear y evaluar la implementación de las políticas de gestión del riesgo de corrupción en la entidad | [13 empty] | X | Los primeros 15 días calendario del mes de diciembre del año en curso |  |  | X
1.2 Canales de Denuncia | Elaborar un informe semestral que consolide el seguimiento y la gestión realizada al correo electrónico destinado a los canales de denuncia, así como de los demás mecanismos de reporte de corrupción que se habiliten. El informe deberá incluir: Información general: Introducción y objetivos. Registro de casos recibidos: Número de denuncias, fecha de recepción y canal utilizado. Estado de la gestión: Acciones adelantadas, responsables asignados y avances en la atención de cada caso. Resultados obtenidos: Medidas implementadas, cierre de casos. Recomendaciones: Propuestas de mejora para fortalecer la transparencia y la eficacia de los canales de denuncia. Anexos: Evidencia documental o estadística que respalde la información presentada. | 1. Informe semestral de seguimiento a canales de denuncia de corrupción, con membrete Institucional y firmas correspondientes | Subgerencia Administrativa y Fra. | Auxiliar Administrativa | [11 empty] | X | Los primeros 15 días calendario del mes de julio y diciembre del año en curso |  |  | X
| Habilitar nuevos canales de denuncia. Los canales definidos son los siguientes: Línea telefónica anticorrupción: atención directa para la recepción de denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción. Atención presencial: espacio físico destinado a la recepción y orientación de denuncias por parte de la ciudadanía. Buzón o casillero: medio físico ubicado en instalaciones institucionales para la entrega segura y confidencial de denuncias. Formulario web: herramienta digital disponible en el sitio oficial para el registro de denuncias de manera ágil y accesible. Estos canales deberán garantizar la confidencialidad, trazabilidad y respuesta oportuna a las denuncias recibidas. | Informe de avances sobre la implementación del nuevo canal de denuncias que incluya el formato de calidad de requerimientos y demás instrumentos elaborados en el proceso. | Subgerencia Administrativa y Fra. | Auxiliar Administrativa | [11 empty] | X | Los primeros 15 días calendario del mes de diciembre del año en curso |  |  | X
| Implementar acciones semestrales de sensibilización y capacitación dirigidas a los servidores vinculados y contratistas, con el propósito de promover el conocimiento y uso adecuado de los canales de denuncia para actos de corrupción. Estas acciones deberán desarrollarse mediante estrategias comunicacionales como jornadas de sensibilización presenciales o virtuales, envío de E‑cards, difusión de cápsulas informativas, correos electrónicos institucionales y demás apoyos pedagógicos que fortalezcan la cultura de transparencia y ética organizacional. | 3. E-cards, Cápsulas, correos, sensibilizaciones. | Subgerencia Administrativa y Fra. | P.U Desarrollo Organizacional | [7 empty] | X | X | X | X | X | Los primeros 15 días calendario del mes de julio y diciembre del año en curso |  |  | X
1.3 Riesgo de LAFT/FPADM | Identificar y formular el mapa de riesgos de lavado de activos LAFT en los procesos que aplique, teniendo en cuenta los lineamientos metodológicos vigentes | Mapa de Riesgos de Lavado de Activos LAFT formulado | Subgerencia Administrativa y Fra. Secretaria General | Planeación y/o quien haga sus veces | [11 empty] | X | Los primeros 15 días calendario del mes de julio y diciembre del año en curso |  |  | X
1.4 Debida diligencia | Revisión del cumplimiento de requisitos durante el ingreso de los servidores públicos del IMER | Lista de chequeo IMER | Subgerencia Administrativa y Fra. | P.U Desarrollo Organizacional | [7 empty] | X | X | X | X | X | Los primeros 15 días calendario del mes de julio y diciembre del año en curso |  |  | X
| Seguimiento y actualización anual, de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés de las personas expuestas políticamente (ley 2013 de 2019 | Monitoreo semestral de la actualización de las declaraciones de bienes, renta y el registro de conflictos de interés de las personas obligadas por la Ley 2013 de 2019 | Subgerencia Administrativa y Fra. | P.U Desarrollo Organizacional | [11 empty] | X | Los primeros 15 días calendario del mes de julio y diciembre del año en curso |  |  | X
Note on E7: CATHERINE.CEBALLOS: Don John Karen Tatiana Diana Brunal
Note on E9: CATHERINE.CEBALLOS: Don John Karen Tatiana Diana Brunal
Note on E11: CATHERINE.CEBALLOS: Don John Karen Tatiana Diana Brunal

## Redes y articulacion
Acciones Estrategicas | Actividad | Producto | Dependencia Responsable | Delegado/líder del proceso | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[17 empty] | EVIDENCIA | ESTADO | EVIDENCIA | ESTADO
Redes Internas
Redes Externas

## Estado Abierto
Acciones Estrategicas | Actividad | Producto | Dependencia Responsable | Delegado/líder del proceso | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Semestre |  | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[17 empty] | 1 | 2 | EVIDENCIA | ESTADO | EVIDENCIA | ESTADO
3.1 Acceso a la información Pública | Realizar revisiones aleatorias (parciales) con corte a junio y a septiembre de 2026 de los menús asociados a la normatividad de Transparencia preparatorio para la Autoevaluación de Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Informe con resultados de la revsisión total realizada y Excel con el detalle de los resultados. | Subgerencia Administrativa y Fra | P.U Dllo Organizacional | [8 empty] | X |  |  |  |  | X
| Realizar la autoevaluación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA correspondiente al 2026 | Certificado de diligenciamiento | Subgerencia Administrativa y Fra | P.U Dllo Organizacional | [6 empty] | X | [6 empty] | X
| Atender de manera oportuna y conforme a los criterios de calidad establecidos por la subgerencia Administrativa y Fra, las PQRS sobre acceso a la información presentadas a la entidad. | Informes trimestrales PQRSFD | Subgerencia Administrativa y Fra | Auxiliar Administrativa | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | Planear y presentar la rendición de cuentas anual a la comunidad, medios de comunucación y demas interesados a corte de 31 de diciembre de cada vigencia | Informe rendición de cuentas | Gerencia | [12 empty] | X |  | X
| Planear y presentar rendición de cuentas ante el Concejo municipal de Rionegro | Informe rendición de cuentas | Gerencia |  |  |  | X | [10 empty] | X
| Participación en encuentros, reuniones y socializaciones con la comunidad en general, juntas Administradoras locales, juntas de acción comunal y veedurias sobre los diferentes asuntos del Instituto | Piezas comunicacionales, convocatorias | Gerencia | [7 empty] | X | X | X | X | X | X |  | X
3.3 Integridad en el servicio público | Estrategia de Comunicación para la promoción y sensibilización del Codigo de Integridad del Instituto | 3 acciones de promoción, difusión, socialización y sensibilización del Código de Integridad y sus valores orientadores | Subgerencia Administrativa y Fra | P.U Dllo Organizacional | [6 empty] | X | X | X | X | X | X |  | X
| Realizar promoción y acompañamiento al curso virtual de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de la plataforma EVA Función Pública. | Todos los empleados publicos (20) del instituto deben aportar las certificación | Subgerencia Administrativa y Fra | P.U Dllo Organizacional | [6 empty] | X | X | X | X | X | X |  | X

## Otras Iniciativas
Acciones Estrategicas | Actividad | Producto | Dependencia Responsable | Delegado/líder del proceso | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Semestre |  | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[17 empty] | 1 | 2 | EVIDENCIA | ESTADO | EVIDENCIA | ESTADO
4.1 Racionalización de Tramites | Actualizar los tramites registrados en SUIT | Tramites (02) actualizados | Subgerencia Administrativa y Fra | Planeación y/o quien haga sus veces | [11 empty] | X
4.2 Relación estado ciudadania | Capacitar al personal de atención a la ciudadanía en temas de atención a población diferencial. | Una (01) capacitaciones al año | Subgerencia Administrativa y Fra | P.U Desarrollo Organizacional | [11 empty] | X